АКЦИЈA БИОЛОШКОГ СУЗБИЈАЊА ЛАРВИ КОМАРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2014. ГОДИНИ

За спровођење и организовање акције интегралног сузбијања комараца као еколошки и економски најприхватљивијег вида контроле бројности ових инсеката на покрајинском нивоу задужен је Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине.

У току 2014. године спроведене je акцијa биолошког сузбијања ларви комараца која je обухватилa сва већа водена изворишта на целокупној територији Аутономне Покрајине Војводине.

Укупно третирана површина у 2014. години износи 126.000 hа из ваздуха.

Како је 2014. година била пропраћена обимним падавинама, нарочито током маја месеца, која су проузроковале веома висок водостај река, нарочито у Срему, због чега је дошло до плављења појединих површина као и смењивањем кишних и топлих интервала дошло је до  појаве већег броја генерација комараца. У циљу спречавања масовног излетања одраслих форми комараца у току јуна месеца,  јавила се потреба за прерасподелу третиране површине  како би се обезбедили додатни третмани за најугроженије локалне самоуправе.

Акција сузбијања ларви комараца почела је 10.04.2014. године а завршена је 30.08.2014. године.

Расподела третираних површина из авиона по локалним самоуправама

| Општинa | Планиране површине (ha) на почетку акције | Увећање (ha) | Умањење (ha) | Површине након прерасподеле (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aда | 1300 | - | - | 1300 |
| Aлибунар | 0 | - | - | 0 |
| Aпатин | 4600 | - | 550 | 4050 |
| Бачка Паланка | 5560 | - | 470 | 5090 |
| Бачки Петровац | 900 | - | - | 900 |
| Бачка Топола | 1800 | - | 100 | 1700 |
| Бач | 2200 | 155 | - | 2355 |
| Бела Црква | 2500 | - | 190 | 2310 |
| Беочин | 2450 | 100 | - | 2550 |
| Бечеј | 3550 | 520 | - | 4070 |
| Врбас | 2450 | - | 190 | 2260 |
| Вршац | 1900 | - | 175 | 1725 |
| Жабаљ | 2450 | 260 | - | 2710 |
| Житиште | 2750 | - | 110 | 2640 |
| Зрењанин | 10250 | - | - | 10250 |
| Инђија | 2400 | - | 270 | 2130 |
| Ириг | 100 | - | - | 100 |
| Кањижа | 3000 | - | - | 3000 |
| Кикинда | 1800 | - | 200 | 1600 |
| Ковачица | 1500 | - | - | 1500 |
| Ковин | 5550 | - | 160 | 5390 |
| Кула | 1450 | - | 170 | 1280 |
| Мали Иђош | 0 | - | - | 0 |
| Нови Бечеј | 3150 | - | - | 3150 |
| Нови Кнежевац | 1900 | - | 140 | 1760 |
| Нова Црња | 140 | - | - | 140 |
| Нови Сад | 10850 | - | 1400 | 9450 |
| Опово | 4500 | - | - | 4500 |
| Оџаци | 2500 | - | 210 | 2290 |
| Панчево | 5650 | - | - | 5650 |
| Пећинци | 2300 | 570 | - | 2870 |
| Пландиште | 2300 | - | 300 | 2000 |
| Рума | 1800 | 610 | - | 2410 |
| Сента | 550 | - | - | 550 |
| Сечањ | 2850 | - | - | 2850 |
| Сомбор | 3700 | - | - | 3700 |
| Сремски Карловци | 450 | - | - | 450 |
| Сремска Митровица | 3050 | 1535 | - | 4585 |
| Србобран | 3600 | - | 160 | 3440 |
| Стара Пазова | 1800 | - | - | 1800 |
| Суботица | 3250 | - | - | 3250 |
| Темерин | 900 | - | - | 900 |
| Тител | 3000 | - | - | 3000 |
| Чока | 4500 | - | 350 | 4150 |
| Шид | 2800 | 1395 | - | 4195 |
| УКУПНО | 126.000 |  |  | 126.000 |

Таб.2. Преглед извршених третмана сузбијања ларви комараца из авиона у 2014. години по месецима

|  | Април | Мај | Јун | Јул | Август |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Третирана површина | 28.765 | 19.525 | 28.890 | 25.490 | 23.330 |